## 整体
管理名称 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组
一、项目整合管理 | 1、制定项目章程 | 2、制定项目管理计划 | 3、指导与管理项目工作 | 5、监控项目工作 | 7、结束项目或阶段
|  |  | 4、管理项目知识 | 6、实施整体变更控制
二、项目范围管理 |  | 1、规划项目范围管理 |  | 5、确认范围
|  | 2、收集需求 |  | 6、控制范围
3、定义范围
4、创建WBS

## 一、项目整合管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出
1、制定项目章程 | 立项管理文件 | 专家判断 | 项目章程
| 协议 | 数据收集（头脑风暴、焦点小组、访谈） | 假设日志
| 事业环境因素 | 人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）
| 组织过程资产 | 会议
2、制定项目管理计划 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划
| 其他知识领域规划过程的输出 | 数据收集（头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈）
| 事业环境因素 | 人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）
| 组织过程资产 | 会议
3、指导与管理项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果
| 项目文件 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据
| 批准的变更请求 | 会议 | 问题日志
| 组织过程资产 |  | 变更请求
| 事业环境因素 |  | 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
4、管理项目知识 | 项目管理计划 | 专家判断 | 经验教训登记册
| 项目文件 | 人机关系
| 组织过程资产 | 会议
事业环境因素
5、监控项目工作 | 项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效报告
| 工作绩效信息 | 会议
6、实施整体变更控制 | 项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求
| 工作绩效报告 | 会议
| 变更请求 | 决策
7、结束项目或阶段 | 立项管理文件 | 专家判断 | 最终产品、服务或成果
| 项目管理计划 | 会议 | 最终项目报告
| 验收的可交付成果 |  | 项目文件（更新）
| 项目文件 |  | 组织过程资产（更新）
组织过程资产

## 二、项目范围管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 三、项目进度管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 四、项目成本管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 五、项目质量管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 六、项目资源管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 七、项目沟通管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 八、项目风险管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 九、项目采购管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出

## 十、项目干系人管理
管理过程名称 | 输入 | 工具技术 | 输出